Приложение №1

к приказу МБОУ ООШ п.Студеный

от 12.09.2019г. № 99

План-график

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Петровского муниципального района и в МБОУ ООШ п.Студеный Петровского района Саратовской области в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования(далее-ГИА-11) | до 31 августа 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 сентября 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 1.3 | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2019 году | до 31 сентября 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам (сентябрь) 2018 года | Август-сентябрь 2019 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительный период (сентябрь) 2019 года | Август-сентябрь 2019 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.3. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к участию в ГИА в 2020 году | Сентябрь 2019 –май 2020 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.4. | Методические семинары «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» | Август 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.5. | Анализ соответствия годовых оценок выпускников образовательных организаций района с результатами ГИА | до 15 ноября 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.6. | Анализ отчёта о результатах самообследования, программ развития ОО, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 ноября 2019 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр |
| 2.7. | Установочные совещания с руководителями ОО по итогам анализа, предусмотренного п. 2.5-2.6 Плана-графика | до 1 декабря 2019 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр |
| 2.8. | Организация проблемных учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2019-2020 учебный год | Районные методические объединения |
| 2.9. | Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования | 2019-2020 учебный год | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций, руководители РМО |
| 2.10. | Дистанционный клуб учителей-предметников «Я готов к ГИА» | 2019-2020 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций, руководители РМО |
| 2.11. | Участие в мастер-классах ведущих педагогов области по вопросам подготовки к проведению ГИА (в режиме ВКС) | 2019-2020 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций, руководители РМО |
| 2.12. | Формирование банка заданий для проведения диагностических работ по предметам | 2019-2020 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.13. | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2019-2020 учебный год | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.14 | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 14-18 октября, 16-20 декабря 2019 г., 17-22 марта 2020 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.15. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ | 21-25 октября 2019 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2.16. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 15 октября 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.17. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.18. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2019-2020 учебного года (Приложение) | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь-ноябрь 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.20. | Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2019-январь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 2.21. | Организация подготовки обучающихся и педагогических работников к проведению ГИА по иностранным языкам | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 2.22. | Организация работы муниципальной школы «Территория успеха» для детей, испытывающих трудности в изучении русского языка | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 2.23. | Организация работы муниципальной площадки «Готовимся к экзаменам вместе» для детей испытывающих трудности в изучении математики | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Петровского муниципального района «Об участии в государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, едином государственном экзамене обучающихся11(12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, в 2020 году» | Январь 2020 год | Администрация Петровского муниципального района Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2 | Подготовка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в Петровском муниципальном районе |
| 3.2.1. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского района в 2018/2019 учебном году | август 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 3.2.2. | О назначении муниципальных координаторов, школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в Петровском муниципальном районе | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательные организации |
| 3.2.5. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2019-2020 учебном году | Сентябрь-октябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.6. | Об утверждении графика работы телефонов «Горячей линии» на период проведения ГИА в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.7 | О назначении лиц, ответственных за формирование и ведении РБД ГИА-11 и РБД ГИА-9 в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.8. | О проведении тренировочных мероприятий по отработке технологий печати и сканирования контрольных измерительных материалов аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена | Октябрь 2019 года—май 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.9. | О проведении итогового сочинения (изложения) в Петровском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году | Ноябрь, 2019 год | Управление образования |
| 3.2.10. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в Петровском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году | Ноябрь, 2019 год | Управление образования |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2020 году | сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» МКУ "ЦБ МОУ Петровского муниципального района" |
| 4.3. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | I квартал 2020 года | МКУ "ЦБ МОУ Петровского муниципального района" |
| 4.4. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | 1,2,3 квартал 2020 года | МКУ "ЦБ МОУ Петровского муниципального района" |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году | 1 раза в два месяца | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 5.2. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения | Октябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседованию | Ноябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 5.5. | Подготовка материалов для организации подготовки участников ГИА- 9 | Октябрь-ноябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 5.6. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей, организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-май 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 5.7. | Консультации различных категорий участников ГИА-9 | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Подготовка информационных писем управления образования администрации Петровского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2019-2020 учебном году |
| 6.1.1 | О порядке и сроках предоставления документов для рассмотрения вопроса о создании особых условий при проведении ГИА в 2020 году лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. | Октябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 6.1.2. | О работе телефонов «горячей линии» | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019 года | МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся 9, 11 классов; лиц, не прошедших ГИА в 2019 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | Сентябрь-ноябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.3. | Организация работы телефона «Горячей линии» | Сентябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.4. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА 9 | Октябрь, 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.5. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11в качестве руководителей ППЭ. | Октябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.6. | Формирование предварительных составов ГЭК-9 | Ноябрь-декабрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.5. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX и XI классов, участников ГИА по обязательным предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | Октябрь 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.6. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | Декабрь 2019-январь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 6.2.7. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Январь -февраль 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района», образовательные организации |
| 6.2.8. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | 4 Декабря 2019 года, 5 февраля, 6 май 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 6.2.9. | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения | Декабрь 2019- февраль 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 6.2.10 | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА | Январь-май 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.11. | Организация регистрации общественных наблюдателей | Январь – май 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.12. | Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации | Январь-февраль 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.14 | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку | Февраль-май 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.15 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА по образовательным программам ОО в досрочный период. | Март 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.16. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | Март-апрель, май-июнь, Сентябрь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.17. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.18. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций «О ходе подготовки к проведению в Петровском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» | 1 раз в квартал | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.19 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году. | 1 раз в два месяца | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.20. | Обеспечение взаимодействия открытыми акционерными обществами «Саратовэнерго», «Ростелеком», ОМВД России по Петровскому району | Апрель- июль 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.2.21. | Приём заявлений для участия в ГИА-11 и ГИА-9 (Сентябрь) | Август 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 6.3 | Мероприятия по техническому обеспечению проведения ГИА |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | До 1 марта 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района |
| 6.3.2. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | До 1 марта 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 6.3.3 | Техническое дооснащение ППЭ | До 1 марта 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 6.3.4. | Передача муниципальной баз данных участников ГИА в 2019-2020 г.в региональную базу данных | Октябрь 2019-сентябрь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образования петровского муниципального района в сети интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации в Петровском муниципальном районе | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 7.3. | Подготовка и проведение районных, школьных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных организаций | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.5. | Организация консультативной поддержки участников ГИА | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.6. | Подготовка и проведение мероприятие «ЕГЭ с родителями» | Октябрь-декабрь 2019 года, январь 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.7. | Организация и проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | 2019-2020 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района», образовательные организации |
| 7.8. | Информирование средства массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Февраль-март 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» |
| 7. 9. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования Петровского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.9.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения) | до 4 октября 2019 года; до 5 декабря 2019 года; до6 марта 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 18 октября 2019 года; до 20 декабря 2019 года; до 20 марта 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.3. | О сроках, местах и прядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 1 ноября 2019 года; до 31 декабря 2019 года; до 6 апреля 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.6. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | До 31 декабря 2019 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.9 | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | До 28 декабря 2019 года, до 25 января 2020 года, до 4 апреля 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.10. | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 февраля 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 апреля 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 апреля 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования | До 12 января 2020 года, до 11 февраля 2020 года, до 18 апреля 2020 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |
| 7.9.14. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района» образовательные организации |